

| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****исполнения** | **Исполнители,****соисполнители** | **Привлекаемые силы и средства** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2024 год в части, касающейся**

**городского округа город Бор** |
| **1. Основные мероприятия МЧС России, направленные на повышение эффективности действий органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| ***1.1. Организация, проведение, участие в итоговых Мероприятиях и сборах по вопросам основных видов деятельности*** |
|  | Участие начальников территориальных органов МЧС России в коллегии МЧС России по вопросу «Об итогах работы МЧС России по основным направлениям деятельности в 2023 году и о задачах на 2024 год» | февраль | ДОУ,ТО МЧС России | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| ***1.2. Проведение, участие в тематических плановых и внеплановых проверках, аттестационных и контрольных мероприятиях, оказание помощи по направлениям основных видов деятельности*** |
|  | Участие в тематических плановых проверках готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС в субъектах Российской Федерации к действиям по предназначению в паводкоопасном периоде, а также в пожароопасном сезоне 2024 года | февраль - апрель | ДОУ,СП ЦА МЧС России | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **2. Основные мероприятия МЧС России, направленные на обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению и реагирование органов управлении и сил гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| ***2.1. Проведение, участие в практических мероприятиях по повышению готовности к действиям по предназначению (учения, тренировки, занятия, семинары, подготовка)*** |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров в 2024 году (по решению Совета Безопасности Российской Федерации) | март | ДОУ | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территориях субъектов Российской Федерации | октябрь | ДГО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| ***2.2. Проведение, участие в практических мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оперативное реагирование на пожары, экстренное реагирование и оказание помощи пострадавшим*** |
| Не планируется |
| **3. Основные мероприятия МЧС России, направленные на повышение культуры безопасности жизнедеятельности и популяризацию деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности п безопасности людей на водных объектах, а также иные мероприятия** |
| ***3.1. Организация и проведение конкурсов в системе МЧС России и Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»*** |
|  | Участие в конкурсе среди лучших по профессии в системе МЧС России «Лучший специалист МЧС России в области гражданской обороны и защиты населения», а также смотре- конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны | в течение года | ДГО,ТО МЧС России | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| ***3.2. Организация, проведение (участие) в конгрессно-выставочной деятельности и коммуникативных мероприятиях (выставках, салонах, конференциях, саммитах, форумах, фестивалях, заседаниях, совещаниях, заслушиваниях), организация Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2024»*** |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроков культуры безопасности и Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» в субъектах Российской Федерации | март - октябрь | ДГО,ТО МЧС России | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| ***3.3. Соревнования, организуемые центрального аппарата МЧС России*** ***или проводимые с участием центрального аппарата МЧС России*** |
| Не планируется |
| ***3.4. Мероприятия, посвященные памятным датам и праздникам, а также иные мероприятия*** |
| Не планируется |
| **Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Нижегородской области в части, касающихся****городского округа город Бор** |
| **1. Разработка основных планирующих и отчётных документов** |
| Не планируется |
| **Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение****пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Участие в организации подготовки и проведения заседаний Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, в том числе выездных | по плану Председателя Межведомственной комиссии | УОР, ОВ и КД ТО,ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| 1. **Тренировки и учения**
 |
| Не планируется |
| 1. **Сборовые мероприятия**
 |
|  | Участие в региональном учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2023 год и постановка задач на 2024 год  | декабрь | УОР, ОВ и КД ТО ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в учебно-методических сборах по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа | по решению НГУ | НГУ, ЗНГУ, УОР, ОВ и КД ТО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| 1. **Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов**
 |
| Не планируется |
| 1. **Аттестации и подготовка специалистов**
 |
| Не планируется |
| 1. **Занятия и стажировки**
 |
| Не планируется |
| 1. **Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия**
 |
| Не планируется |
| 1. **Совещания и заслушивание должностных лиц**
 |
| Не планируется |
| 1. **Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений**

**Главного управления МЧС России по Нижегородской области в рамках Приволжского Федерального округа** |
| Не планируется |
| 1. **Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности**
 |
| Не планируется |
| 1. **Конкурсы**
 |
|  | Смотр-конкурc «Лучшая добровольная пожарная команда» | сентябрь | УОР, ОВ и КД ТО,ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Смотр-конкурс «Лучший добровольный пожарный» | сентябрь | УОР, ОВ и КД ТО,ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях | октябрь | УОР, ОВ и КД ТО,ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО  | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, организации г.о.г.Бор имеющие ЗС ГО |  |
| 1. **Выставочная деятельность**
 |
| Не планируется |
| 1. **Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия**
 |
| Не планируется |
| III. Мероприятия, проводимые Правительством Нижегородской области в части, касающейсягородского округа город Бор |
| **1. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
|  | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне | октябрь | ГУ МЧС по НО, ОИВ НО, ДРБ НО, УГО, ЧС и ПБ НО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении плановых и внеплановых заседаний КЧС и ОПБ области | не реже раза в квартал | ОИВ НО, ОМСУ, УГО, ЧС и ПБ НО, ГУ МЧС по НО | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проверке готовности сил и средств лесхозов Нижегородской области к проведению предупредительных работ и тушению лесных и торфяных пожаров (в ходе проверок готовности ОМСУ к пожароопасному сезону) | март - апрель | ГУ МЧС по НО, Министерство ЛХ НО, МУ Росприроднадзора, УГО, ЧС и ПБ НО | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Нижегородской области | по отдельному плану | Председатель ЭК НО, ГУ МЧС по НО, ДРБ НО, ОМСУ,УГО, ЧС и ПБ НО | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, председатель эвакуационной комиссии г.о.г.Бор  |  |
|  | Участие в заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Нижегородской области | по отдельному плану | Председатель комиссии ПУФ НО,ОИВ НО, ДРБ НО,УГО, ЧС и ПБ НО,ГУ МЧС по НО | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, председатель комиссии по ПУФ г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в заседании межведомственной рабочей группы субъекта по вопросам реализации Концепции построения и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | по отдельному плану | ДРБ НО, УГО, ЧС и ПБ НО, ГУ МЧС по НО | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны за I полугодие и постановке задач на II полугодие 2024 года | июль | Губернатора НО,Начальник ГУ МЧС по НО, ДРБ НО, УГО, ЧС и ПБ НО | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности ТП РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2024 году и постановке задач на 2025 год | декабрь | Губернатора НО,Начальник ГУ МЧС по НО, ДРБ, УГО, ЧС и ПБ НО | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:** |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
|  | Участие в проведении тренировок с КЧС и ОПБ НО, звеньев и служб ТП РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течении года (по отдельному плану) | Председатель КЧС и ОПБ НО, ГУ МЧС России по НО, ДРБ НО, ОИВ НО, ОМСУ,УГО, ЧС и ПБ НО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в обеспечении безопасности населения, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | ГУ МЧС по НО, ДРБ НО, ОГПС, АСС УГО, ЧС и ПБ НО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
|  | Участие в проведении учений с органами управления при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации в условиях низких температур (в рамках подготовки к осеннее - зимнему периоду) по тематике ликвидации нарушения электроснабжения на территории Нижегородской области | по плану МинЭиЖКХ | МинЭиЖКХГУ МЧС по НО, Филиал «Нижновэнерго» «МРСК ЦиП», ОМСУ, УГО, ЧС и ПБ НО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области в части касающейся городского округа город Бор** |
| **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** |
| Не планируется |
| **2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,****обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Участие в проведении профилактической операции «Новый год» | 01-07 января01 - 31 декабря  | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода года | 01 января -29 февраля01 сентября -31 декабря | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в обеспечении безопасности людей на водных объектах при проведении: Новогодних каникул Рождественских праздников Крещения Дня весны и труда Пасхальных праздников  Дня Победы Дня России; Дня города; Дня народного единства | 1. 01-06, 08 января

07 января19 января01 мая05 мая09 мая12 июня17 августа04 ноября | ОБВО,ЦГИМС,Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении надзорно-профилактической операции «Жилье» | 01 января - 31 марта 01 сентября - 31 декабря | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в обеспечении пожарной безопасности при проведении: Рождественских праздников; Дня весны и труда; Пасхальных праздников; Дня Победы; Дня России; Дня города; Дня народного единства | 07 января01 мая05 мая09 мая12 июня17 августа04 ноября | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР,структурные подразделения | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении месячника безопасности в зимний период на водных объектах  | январь-апрель,ноябрь-декабрь | ОБВО,ЦГИМС | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в регулярных обследованиях гидротехнических сооружений, проводимых в рамках декларирования безопасности | январь-декабрь | УГО и ЗН | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении профилактической и разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения гибели людей на водных объектах | январь-декабрь | ОБВО,ЦГИМС | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Нижегородской области | январь-декабрь | ОБВО,ЦГИМС | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в мониторинге весеннего половодья на территории области | 15 марта-01 июня | ЦУКС,ЦМП | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |   |
|  | Участие в проведении надзорно-профилактической операции «Победа» | 01 апреля - 09 мая | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении надзорно-профилактической операции «Лето» | 01 апреля - 31 мая | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении надзорно-профилактической операции «Водоисточник» | 01 апреля - 31 мая01 сентября - 31 октября | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении надзорно-профилактической операции «Особый противопожарный режим» | 01 апреля - 30 сентября | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в мониторинге пожароопасного периода | 20 апреля-15 октября | ЦУКС,ЦМП | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в организации мероприятий безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижегородской области | апрель-май | ОБВО,ЦГИМС | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении надзорно-профилактической операции «Детский отдых» | 01 мая - 31 августа | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении месячника безопасности в летний период на водных объектах  | июнь-август | ОБВО,ЦГИМС | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении надзорно-профилактической операции «Школа» | 01 июля - 31 августа | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении надзорно-профилактической операции «Урожай» | 01 августа - 30 сентября | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест, задействованных в едином дне голосования | 01 августа - 30 сентября | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении профилактической операции «Отопление» | 01 сентября - 31 октября -  | ЗНГУ-Н УНД и ПР,УНД и ПР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в организации информирования населения через систему оповещения о прогнозируемых и возникших ЧС и пожарах, мерах по их ликвидации, а также освещение мероприятий, проводимых Главным управлением МЧС России по Нижегородской области | в течение года | ЦУКС, УИТиС | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в организации информирования населения через средства массовой информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также мероприятиях, проводимых Главным управлением МЧС России по Нижегородской области и его подразделениями | в течение года | ОИСО, ЦУКС, УНД и ПР,УГОиЗН, УОП и ПАСР, ОБВО  | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в подготовке прогнозов чрезвычайных ситуаций различной периодичности: экстренное предупреждение; ежедневный оперативный прогноз; краткосрочный прогноз на неделю;  среднесрочный прогноз на месяц; долгосрочный прогноз циклических ЧС, обусловленных весенним половодьем; долгосрочный прогноз циклических ЧС, обусловленных природными пожарами; долгосрочный прогноз циклических ЧС на осенне-зимний период;  долгосрочный прогноз чрезвычайных ситуаций на 2024 год | по мере необходимостиежедневнопо средам и пятницамежемесячнок 19 числу27 марта31 марта28 сентября01 декабря | ЦУКС, ЦМП | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в осуществлении мероприятий по согласованию предложений и сведений о границах зон затопления, подтопления на территории Нижегородской области | по обращению Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области | ЗНГУ (ГО), УГО и ЗН | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Нижегородской области  | по плану работы КЧС и ОПБ Нижегородской области на 2024 год | УГО и ЗН, структурные подразделения | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **3. Тренировки и учения** |
|  | Участие в комплексной проверке муниципальных образований Нижегородской области (в ходе комплексной проверки проводится командно-штабные учения с органами управления звена территориальной подсистемы РСЧС) г.о.г.Бор  | 21 - 24 мая  | НГУ, ЗНГУУОП, ПТ и ОАТЗ, УГО и ЗН,структурные подразделения  | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления звена территориальной подсистемы РСЧС (в ходе комплексной проверки): Тема: «Действия руководящего состава, органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС городского округа город Бор Нижегородской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Выполнение мероприятий по гражданской обороне при введении Президентом Российской Федерации в действие плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, выполнение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа город Бор» (г. Бор) | 22 - 24 мая  | НГУ, ЗНГУУОП, ПТ и ОАТЗ, УГО и ЗН,УОП и ПАСР,УНД и ПР,2,26 ПСО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне | октябрь | НГУ, ЗНГУ,УГО и ЗН,структурные подразделения ГУ | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении тренировки с ЕДДС муниципальных образовани | ежедневно | ЦУКС | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **4. Сборовые мероприятия** |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2023 году и постановке задач на 2024 год | январь | УГО и ЗН,структурные подразделения ГУ | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении учебно-методических сборов с руководителями органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Нижегородской области  | февраль | УГО и ЗН, структурные подразделения | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны за I полугодие и постановке задач на II полугодие 2024 года | июль | УГО и ЗН,структурные подразделения ГУ | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов** |
| Не планируется |
| **6. Аттестации и подготовка специалистов** |
| Не планируется |
| **7. Занятия и стажировки** |
|  | Участие в проведении учебно-методических занятий с руководителями органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Нижегородской области  | ежемесячно | УГО и ЗН | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия** |
| Не планируется |
| **9. Совещания и заслушивание должностных лиц** |
|  | Участие в заслушивании глав органов местного самоуправления Нижегородской области о готовности к пропуску паводковых вод в 2024 году | март-апрель | ЗНГУ (ГО),УГО и ЗН | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в подведении итогов с ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области | ежемесячно | ЗНГУ (по АКУ),ЦУКС | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, Начальник ЕДДС г.о.г.Бор |  |
| **10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления** **МЧС России по Нижегородской области** |
|  | Участие в организации проведения проверок готовности пунктов временного размещения муниципальных образований Нижегородской области | март-август, октябрь, ноябрь  | УГО и ЗН | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении проверок готовности муниципальных образований Нижегородской области к осуществлению мероприятий гражданской обороны: городской округ г. Бор  | май | УГО и ЗН,структурные подразделения ГУ | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проверке готовности звеньев территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2024 года | март-апрель | УГО и ЗН | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении мероприятий по оказанию методической помощи ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области по приведению в соответствие требованиям ГОСТ Р 22.7.01.2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» и контроль организации работы ЕДДС | в течении года | НГУ, ЗНГУ (по АКУ),ЦУКС | МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, ЕДДС г.о.г.Бор |  |
| **11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности** |
|  | Участие в проведении в образовательных организациях Нижегородской области открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности | мартапрельсентябрьоктябрь | УГО и ЗН, структурные подразделения ГУ | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, УО и МП г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в организации и проведении региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд учащихся и студентов  | май-июнь | УГО и ЗН | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, УО и МП г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | май - июнь | УОП и ПАСР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, УО и МП г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении в образовательных организациях Нижегородской области открытого урока по выполнению мер безопасности на водных объектах | майсентябрьдекабрь | ОБВО,ЦГИМС | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, УО и МП г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении месячника по гражданской обороне в образовательных организациях  | в течение года | УОП и ПАСР | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, УО и МП г.о.г.Бор |  |
| **12. Конкурсы** |
|  | Организация и проведение I этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | апрель - май | УГО и ЗН | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, УО и МП г.о.г.Бор |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны» | май-октябрь | УГО и ЗН | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, организации г.о.г.Бор имеющие ЗС ГО |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучший добровольный пожарный» | III, IV квартал | УОП и ПАСР, ПСО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» | III, IV квартал | УОП и ПАСР,ПСО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучший паспорт территории муниципального образования Нижегородской области» | в течение года | НГУ, ЗНГУ (по АКУ), ЦУКС, структурные подразделения ГУ | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Смотр-конкурс «Лучшая ЕДДС муниципального образования Нижегородской области» | в течение года | НГУ, ЗНГУ (по АКУ), ЦУКС, структурные подразделения ГУ | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, ЕДДС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в региональном конкурсе «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | в соответствии с планом Министерства образования и науки Нижегородской области | УГО и ЗН, | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, УО и МП г.о.г.Бор |  |
| **13. Выставочная деятельность** |
| Не планируется |
| **14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия** |
|  | Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным и ведомственным праздникам | 22 февраля07 марта17-30 апреля26 апреля08 мая11 июня22 июня18 июля01 августа22 августа04 октября 02 ноября27 декабря | УКВР и ПО | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в организации проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня гражданской обороны | октябрь | УГО и ЗН,УКВР и ПО,структурные подразделения | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в месячнике гражданской обороны | октябрь | УГО и ЗН,структурные подразделения | Администрация г.о.г.Бор, МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
| **V. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ г.о.г.Бор** |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,****обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Участие в проведении учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС г.о.г. Бор, выполнению мероприятий ГО в 2023 году и постановке задач на 2024год | январь | Председатель КЧС и ОПБ г.о.г.Бор | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, руководители объектов экономики г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении заседаний эвакуационной комиссии г.о.г.Бор | по отдельному плану | Председатель эвак.комиссии г.о.г.Бор | Члены эвак.комиссии г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении заседания комиссии по ПУФ г.о.г.Бор | по отдельному плану | Председатель комиссии по ПУФ г.о.г.Бор | Члены комиссии по ПУФ г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении заседаний КЧС и ОПБ г.о.г.Бор | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ г.о.г.Бор | Члены КЧС и ОПБ г.о.г.Бор |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
|  | Тренировка с Ямновским территориальным отделом администрации г.о.г.БорТема: «Развертывание приемного эвакуационного пункта №3 в военное время на базе МАОУ Ямновская ОШ» | 08 февраля | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с МАОУ средняя школа №4Тема: «Развертывание сборного эвакуационного пункта №2 в военное время» | 20 февраля | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка со спасательной службой связи и оповещенияТема: «Проверка работоспособности системы оповещения городского округа г.Бор» | 01 марта | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Спасательная службы связи и оповещения, Объекты экономики г.о.г.Бор, ЕДДС г.о.г.Бор |  |
|  | Тренировка с Останкинским территориальным отделом администрации г.о.г.БорТема: «Развертывание приемного эвакуационного пункта №4 в военное время на базе МАОУ Останкинская ОШ» | 05 марта | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с Линдовским территориальным отделом администрации г.о.г.БорТема: «Развертывание приемного эвакуационного пункта №1 в военное время на базе МАОУ Линдовская ОШ» | 12 марта  | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с Кантауровским территориальным отделом администрации г.о.г.БорТема: «Развертывание приемного эвакуационного пункта №2 в военное время на базе МАУК Кантауровский СКК» | 21 марта  | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с МАОУ основная школа №5Тема: «Действия сотрудников и учащихся при возникновении пожара» | 26 марта | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с МАОУ средняя школа №10Тема: «Развертывание сборного эвакуационного пункта №3 при чрезвычайной ситуации природного характера (паводок)» | 02 апреля | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с муниципальным звеном ТПРСЧС г.БорТема: «Действия сил и средств муниципального звена ТП РСЧС при ликвидации последствий ЧС в паводкоопасный период на территории п.Октябрьский | 04 апреля | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Члены звена ТПРСЧС г.о.г.Бор, ЕДДС г.о.г.Бор |  |
|  | Тренировка с МАУ ДО «СШ «Красная горка»Тема: «Развертывание сборного эвакуационного пункта №1 в военное время» | 11 апреля | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с МАОУ Затонская средняя школаТема: «Развертывание сборного эвакуационного пункта №4 в военное время» | 16 апреля | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с МАОУ средняя школа №2Тема: «Развертывание пункта временного размещения №2 в военное время» | 23 апреля | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с МАУДО ЦВР «Алиса»Тема: «Развертывание пункта временного размещения №29 в военное время» | 14 мая | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники |  |
|  | Тренировка с ПАО «Ростелеком» НФ МЦТЭТ (г.Семенов) ЛТЦ (г.Бор)Тема: «Подготовка защитного сооружения звеном по обслуживанию защитных сооружений к применению по назначению» | 05 июня | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель, личный состав звена |  |
|  | Тренировка с МАУК «Стеклозаводский ДК»Тема: «Действия руководящего состава, сотрудников и посетителей при возникновении пожара» | 19 июня | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
|  | Тренировка с ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»Тема: «Действия руководящего состава и работников в военное время при получении сигнала ГО» | 10 июля | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
|  | Тренировка с ООО «Метмаш»Тема: «Действия руководящего состава при возникновении чрезвычайной ситуации» | 07 августа | НачальникМКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель, сотрудники  |  |
|  | Тренировка с ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»Тема: «Действия руководящего состава и работников в военное время при получении сигнала ГО» | 11 сентября | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель, сотрудники  |  |
|  | Тренировка со спасательной службой связи и оповещенияТема: «Проверка работоспособности системы оповещения городского округа г.Бор» | 04 октября | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Спасательная службы связи и оповещения, Объекты экономики г.о.г.Бор, ЕДДС г.о.г.Бор |  |
|  | Тренировка с МАОУ средняя школа №8Тема: «Действия руководящего состава, сотрудников и воспитанников при возникновении пожара» | 22 октября | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
|  | Тренировка с АО «Борский Водоканал»Тема: «Действия руководящего состава и работников в военное время при получении сигнала ГО» | 30 октября | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
|  | Тренировка с ООО «Булат»Тема: «Действия руководящего состава при возникновении чрезвычайной ситуации» | 11 ноября | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
|  | Тренировка с АО «Нижегородская Канатная дорога»Тема: «Действия руководящего состава при возникновении чрезвычайной ситуации» | 20 ноября | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
|  | Тренировка с МАУДО «Детская школа искусств имени Ф.И.Шаляпина»Тема: «Действия руководящего состава, сотрудников и посетителей при возникновении пожара» | 26 ноября | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
|  | Тренировка с ООО «Тубор»Тема: «Действия руководящего состава при возникновении чрезвычайной ситуации» | 02 декабря | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
|  | Тренировка с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»Тема: «Действия руководящего состава при возникновении чрезвычайной ситуации» | 11 декабря | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Руководитель и сотрудники  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
|  | Утверждение списка подготовки должностных лиц, руководителей, работников в области ГО и защиты ЧС ОМСУ и подведомственных организаций на 2024 год | сентябрь | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Направление заявки на повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО в План комплектования слушателями на 2025 год, утверждаемого заместителем Губернатора Нижегородской области  | сентябрь | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении сборов с работниками, уполномоченными на решение задач в области ГО по вопросам планирования на 2025 г | июньдекабрь | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в организации и проведении сбора с руководителями организаций, предприятий и учреждений городского округа г.Бор по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, выявлению уровня профессиональной подготовки в указанной области | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ г.о.г.Бор | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Стажировка диспетчеров ЕДДС г.о.г.Бор | по отдельному плану | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Специалисты ЕДДС г.о.г.Бор |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
|  | Участие в проведении конкурса детского рисунка | январь-октябрь | УОиМП г.о.г.Бор | Общеобразовательные учреждения г.о.г.Бор  |  |
|  | Участие в проведении открытого урока по безопасности жизнедеятельности (основам безопасности жизнедеятельности) с обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Нижегородской области | апрель01 сентябряоктябрь | УОиМП г.о.г.Бор | Общеобразовательные учреждения г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении финала районных соревнований «Нижегородская школа безопасности – Зарница» среди команд учащихся и студентов округа | май | УОиМП г.о.г.Бор | Общеобразовательные учреждения г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении смотра–конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | май - сентябрь | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор | Организации, имеющие защитные сооружения |  |
|  | Участие в проведении «Дня защиты детей» | 01 июня | УОиМП г.о.г.Бор | Общеобразовательные учреждения г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении смотра–конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения» | до 01 октября | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор |  МКУ УГОЧС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении смотра - конкурса на звание «Лучший паспорт территории муниципального образования» | октябрь –ноябрь | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор |  МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, начальники ТО |  |
|  | Участие в проведении смотра - конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | октябрь | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор | Специалисты ЕДДС г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении конкурсов «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», «Преподаватель года по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности» | до 01 ноября | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор, УОиМП г.о.г.Бор | УОиМП г.о.г.Бор, преподавательский состав |  |
|  | Участие в проведении смотра–конкурса «Лучшая государственная (муниципальная) образовательная организация, имеющая лицензию на обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне» | до 01 ноября | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор |  МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, организации ЖКХ г.о.г.Бор |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Нижегородской области****к действиям по предназначению** |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в период их подготовки и эксплуатации в летний период | 01 апреля –29 августа | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, УОиМП г.о.г.Бор |  |
|  | Участие в проведении районных пожарно-технических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров | апрель-май | Глава местного самоуправления г.о.г.Бор | Начальник МКУ УГОЧС г.о.г.Бор, лесопожарный центр, лесничество |  |

